## Sheet1
SIT - A&P Manual (Selmar)
15 & 16 Februari 2024
No | Phase | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks
1 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Budget JBB tidak dibuat GT MT (tidak JBB GT/MT), dijadi satu JBB | Master Data | Midle | Open
2 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Nilai budget dibuat ada rounding | Transaksi | Low | Open
3 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Sumatera struktur area tidak di bagi 2 menjadi sumbagut & sumbagsel, tapi dibacanya hanya satu menjadi Sumatera (distributor EBF) | Transaksi | High | Open | Sumatera akan dibuatkan area sendiri, dengan channel me-representasikan sub area sumbagut dan sumbagsel (channel akan ada 6 - khusus untuk area sumatera) belum ditest dengan membuat area Sumatera
4 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Data budget cut off menggunakan data dari user, dan akan di naikkan sesuai target di awal Maret 2024 | Master Data | High | Open
5 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Notifikasi emai dari return terikirm 3 kali ke finplan spv (harusnya cukup satu kali saja) | Transaksi | Midle | Open
6 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Tombol di finplan harusnya tidak ada revise | Transaksi | Midle | Open | jika ada delete, finplan gunakan return ke salse dan acor asmen, untuk di delete (diganti baru)
7 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Screen list pada budget hanya ada Completed dan In Approval (tidak ada draft dan pending) | Transaksi | Midle | Open
8 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Report untuk budget | Report | Midle | Open
9 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin Sales SPM, bisa delete screen projected Cost, status proposal sudah approve (1 level) | Transaksi | High | Open
10 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin sales area bisa delete projected cost, status proposal sudah full approve | Transaksi | High | Open
11 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin Sales area edit proposal pada field text (background) sebelum save muncul error | Transaksi | High | Open
12 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Attachment tidak diisi - sudah save oleh admin sales area (server error) tidak muncul popup | Transaksi | High | Open
13 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Proposal sudah diinput semua belum di approve ke level 1, edit oleh admin sales area (server error | Transaksi | High | Open
14 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Proposal sudah selesai edit projected cost diedit (dikosongkan/delete), tapi tetap ada di pending dan bisa di approve oleh level 1 (padahal projected cost kosong) | Transaksi | High | Open
15 | Surat Program |  |  | 2024-02-15 | Revise surat program di admin HO tidak bisa, harus di return ke Admin sales area, padahl matrix surat prorgam ada revise di admin HO | Transaksi | High | Open
16 | Surat Program |  |  | 2024-02-15 | Form surat program matrix di admin sales HO sudah diset show tanda tangan, form yg muncul termasuk admin HO - hos tidak muncul | Forms | High | Close | coba setting ulang yg sesuai di matrix (show)

## Sheet2
1
|  | Tab | Completed | In Approval
|  | status | Completed | Pending siapa (jabatan)---termasuk dari acor asmen ke tmm (status pending tmm)
2 | Report-report blm ada
|  | Tahun | Bulan | Area | Budget No. | Distributor | Beginning Balance | Upping Price | Total Budget | Status
|  | 2024 | 1 | BANUS | UBS/BANUS/BBI/01/2024 | PT. BINTANG BALI INDAH | 458642523 | 0 | 458642523 | OPEN
3 | Area Sumatera
|  | SUMATERA | GT | SUT | GTSUT
|  |  | MT | SUT | MTSUT
|  |  | OP | SUT | OPSUT
|  | SUMATERA | GT | SSL | GTSSL
|  |  | MT | SSL | MTSSL
|  |  | OP | SSL | OPSSL