## UAT-15 & 16 Feb
SIT - A&P Manual (Selmar)
15 & 16 Februari 2024
No | Phase | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks
1 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Budget JBB tidak dibuat GT MT (tidak JBB GT/MT), dijadi satu JBB | Master Data | Low | Close | keputusan tetap JBB GT dan JBB MT
2 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Nilai budget dibuat ada rounding | Transaksi | Low | Close
3 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Sumatera struktur area tidak di bagi 2 menjadi sumbagut & sumbagsel, tapi dibacanya hanya satu menjadi Sumatera (distributor EBF) | Transaksi | High | Close | Sumatera akan dibuatkan area sendiri, dengan channel me-representasikan sub area sumbagut dan sumbagsel (channel akan ada 6 - khusus untuk area sumatera) belum ditest dengan membuat area Sumatera
4 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Data budget cut off menggunakan data dari user, dan akan di naikkan sesuai target di awal Maret 2024 | Master Data | High | Close | data budget dari user akan menggunakan data Januari 2024 re-cek apakah bisa data februari 2024, meski bertahap tidak masalah sd akhir februari
5 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Notifikasi emai dari return terikirm 3 kali ke finplan spv (harusnya cukup satu kali saja) | Transaksi | Midle | Close
6 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Tombol di finplan harusnya tidak ada revise | Transaksi | Low | Close | jika ada delete, finplan gunakan return ke salse dan acor asmen, untuk di delete (diganti baru)
7 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Screen list pada budget hanya ada Completed dan In Approval (tidak ada draft dan pending) | Transaksi | Midle | Close
8 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Report untuk budget | Report | Midle | Open | Belum ada diskusi details
9 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Transfer budget antar channel | Transaksi | High | Close | Proses baru setelah selmar sudah dibuat
10 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin Sales SPM, bisa delete screen projected Cost, status proposal sudah approve (1 level) | Transaksi | High | Close
11 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin sales area bisa delete projected cost, status proposal sudah full approve | Transaksi | High | Close
12 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Admin Sales area edit proposal pada field text (background) sebelum save muncul error (blm ada approval/draft) | Transaksi | High | Close
13 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Attachment tidak diisi - sudah save oleh admin sales area (server error) tidak muncul popup | Transaksi | High | Close
14 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Proposal sudah diinput semua belum di approve ke level 1, edit oleh admin sales area (server error | Transaksi | High | Close
15 | Proposal |  |  | 2024-02-15 | Proposal sudah selesai edit projected cost diedit (dikosongkan/delete), tapi tetap ada di pending dan bisa di approve oleh level 1 (padahal projected cost kosong) | Transaksi | High | Close
16 | Surat Program |  |  | 2024-02-15 | Revise surat program di admin HO tidak bisa, harus di return ke Admin sales area, padahl matrix surat prorgam ada revise di admin HO | Transaksi | High | Close
17 | Surat Program |  |  | 2024-02-15 | Form surat program matrix di admin sales HO sudah diset show tanda tangan, form yg muncul termasuk admin HO - hos tidak muncul | Forms | High | Close | coba setting ulang yg sesuai di matrix (show)
18 | Proposal |  |  | 2024-02-16 | Proposal jika di return (tujuannya hanya edit teks) tidak bisa kembali ke pending/ke approval, jadi harus edit di projected cost/delete projected cost buat ulang yg sama (tp kalo memang yg di edit projected cost tidak masalah | Transaksi | Low | Close
19 | Claim |  |  | 2024-02-16 | Screen invoice ppn otomatis muncul (menghitung), tapi tidak bisa edit atau di delete, karena ada juga invoice yg tidak ada ppn nya. Dibuatkan optional | Transaksi | High | Close | dibuatkan supaya bisa edit/dibuat optional saja, karena ada yg tidak ada ppn nya
20 | All Status Approval |  |  | 2024-02-16 | Screen status approval (semua ada tambahan informasi untuk tombol revise, reject, return (reason nya apa) | Transaksi | Low | Close | dibuatkan didalam screen status approval (ditambahkan informasi catatan revise/return/reject
21 | CL |  |  | 2024-02-16 | Total ammount claim dalam CL, di screen detail dan screen header | Transaksi | Midle | Close
22 | CL |  |  | 2024-02-16 | Screen CL - add claim (tombol add claim), ada informasi tanggal input claim | Transaksi | Low | Close
23 | CL |  |  | 2024-02-16 | CL print ada banyak disesuaikan, supaya terlihat rapih | Transaksi | Low | Close
24 | Proposal |  |  | 2024-02-16 | Form proposal field background, mechanism dan objective dibatasin baris | Transaksi | Midle | Close
25 | Proposal |  |  | 2024-02-16 | Proses input (creator) diawal, tidak ada submit atau proses save untuk mengunci screen inputan/entry data, yg terjadi adalah ketika sudah memasukan projected cost trigger ke pending/ke approver screen di admin msh di posisi sama bisa edit meski approver dilain waktu sudah melakukan approver | Transaksi | High | Close | harusnya dikunci saat projected cost diinput dan ada tombol submit/save Sudah ditambahkan fungsi submit, tinggal di assign ke user yg mendapatkan otorisasi submit
26 | Proposal |  |  | 2024-02-16 | Tab informasi screen list, Open menjadi completed, draft dan In Approval di In Approval ditambah kolom nama approvers terakhir (status approver) | Transaksi | Midle | Close
27 | Surat Program & CL |  |  | 2024-02-16 | Surat program dan CL untuk area surat di bagian atas area disesuaikan | Forms | High | Close
28 | Claim |  |  | 2024-02-16 | Form Claim masih belum bentuk yg sudah didiskusikan | Forms | High | Close | sisa kolom terakhir ada kelebihan dikit
29 | Claim |  |  | 2024-02-16 | Form claim untuk field, remarks diganti dengan invoice description | Transaksi | High | Close
30 | Claim |  |  | 2024-02-16 | Form claim tambah field Periode Claim (free text) | Transaksi | High | Close
31 | Proposal |  |  | 2024-02-16 | Data list proposal (pada screen list), bisa di export ke excel) | Report | Midle | Close | berlaku semua screen list budget, Claim, Surat program dan CL
32 | Claim | ` |  | 2024-02-16 | Release Claim masih satu-satu, dibuat bisa select all saja | Transaksi | High | Close
33 | Claim |  |  | 2024-02-27 | Pada saat Claim di Revise dan di Save tidak ada perubahan | Transaksi | High | Close
34 | Surat Program |  |  | 2024-02-29 | Bisa melakukan copy paste image langsung ke surat (tanpa save dulu) | Transaksi | Low | Close
35 | Surat Program |  |  | 2024-02-29 | Tulisan akhir pd surat program ada yg di hide, kemudian muncul setelah final approve ada dibawah tulisan akhir surat "Demikian surat ini kami sampaikan." | Transaksi | Low | Close | dikembalikan seperti awal
36 | Surat Program |  |  | 2024-02-29 | Tulisan pada label posisi BOM dan TMM font ke kecilan | Forms | Midle | Close
37 | Claim |  |  | 2024-02-29 | List claim---ada informasi nomor CL (jika sudah di buat CL) | Transaksi | Midle | Close
38 | Claim |  |  | 2024-02-29 | Create claim, pilihan yang di show proposal (saat ini surat program No.surat Prog, Deskripsi, No Proposal | Transaksi | Midle | Close
39 | Claim |  |  | 2024-02-29 | Ada nomor CL pada claim list | Report | Midle | Close | bisa juga dalam report
40 | List |  |  | 2024-02-29 | Semua List data pada screeen list bisa di export ke excel | Report | Midle | Open | atau dibuatkan report
41 | Report |  |  | 2024-03-01 | Format report selmar dengan data : report budget, proposal, claim, cl | Transaksi | High | Open | Report budget dari Acor dan report-report kebutuhan dari Sales
42 | Proposal |  |  | 2024-03-05 | Ketika upload file lebih dari 2MB tidak ada message error | Transaksi | Midle | Open | harus ada message error
43 | Proposal |  |  | 2024-03-05 | Close proposal dibuatkan menu, dibuat otorisasi | Transaksi | High | Open | proses close diajukan oleh user admin sales area, bisa memilih/select proposal yang akan di close, proposal yang muncul tidak dibatasi (akan banyak validasi), approval matrix (admin sales area, admin ho, manager HO, fpm), para approver bisa select all
44 | Budgeet |  |  | 2024-03-05 | Ada total nilai per kolom di screen budgeet | Transaksi | Low | Close
45 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Menu program diganti jadi surat (jgn program aja) | Transaksi | Low | Open
46 | Proposal |  |  | 2024-03-05 | ketika add proposal tambahan ada referensi no.proposal sebelumnya | Transaksi | High | Open | proposal tambahan akan di link ke proposal utamanya
47 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | No.Surat program SBS-30043/MT/JABAR/MPP/03/2024, berbeda dengan nomor yang ada di list | Transaksi | High | Close
48 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Default bulan pada tanggal surat program gunakan tanggal indonesia | Transaksi | Low | Close
49 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Create surat program : screen ketika pilih proposal bisa diketahui status proposalnya ==> ada kolom flag/ceklist sudah ada surat program, no proposal, deskripsi program, channel, periode proposal, balance | Transaksi | Midle | Open | dari konsultan tidak menyarankan ada cek flag proposal (validasi) tapi jika ditambahkan informasi data yg diperlukan bisa
50 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Due date, otomatis 30 hari dari tanggal input claim | Transaksi | Low | Close | saat ini isi manual
51 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Create claim : screen ketika pilih proposal bisa diketahui status proposalnya ==> no proposal, desk, channel, periode proposal, ending balance | Transaksi | Midle | Open | Konsultan tidak menyarankan menghilangkan surat program pada saat buat claim (proses yg diinfo create claim me-refer ke surat program meski tidak ada baca nilai), akan menjadi in consistency alur data Kalau ditambahkan info data proposal bisa
52 | Claim |  |  | 2024-03-05 | ada 1 claim dari 2 proposal (proposal utama dan tambahan) : Claim datang 1 = 17juta - proposal sisa 10juta, proposal tambahan 15juta pada saat claim (setelah tambahan proposal ada), harusnya bisa pilih semua proposaal turunanya/multiple | Transaksi | High | Open
53 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Pada saat pilih add proposal tambahan, kondisi sekarang tidak muncul proposal tamabhannya | Transaksi | High | Open
54 | User ID |  |  | 2024-03-07 | Menu export untuk semua list (budget, claim, etc) | Master Data | Midle | Open | sama seperti issue no.40
55 | CL |  |  | 2024-03-07 | Harus bisa short semua list | Forms | Midle | Open
56 | Claim-CL |  |  | 2024-03-07 | User id hanya bisa dipake di satu device | Transaksi | Midle | Open | jika ada 2 yang masuk bersamaan harus kick salah satu ( seperti di SAP ) - tidak bisa simultan
57 | Title release |  |  | 2024-03-07 | CL disetting header and footer sama ketika diprint | Master Data | Low | Open
58 | Expoprt List |  |  | 2024-03-07 | Claiman sudah ada CL nya maka harus hilang dari tampilan screen di add new CL | Report | Midle | Open
59 | Expoprt List |  |  | 2024-03-07 | Untuk kata-kata release bisa kah diganti menjadi approval | Transaksi | Low | Open | karena kata-kata release ini agak membingungkan ya

## screen issue
[7 empty] | checklist | no.proposal | nama program (deksprop) | channel | periode program |  | balance
[11 empty] | from | to
tanda/flag sudah ada suart program
search field
1 proposal bisa lebih banyak surat program
[14 empty] | no.proposal | nama program (deksprop) | channel | periode program |  | ending balance
[17 empty] | from | to
selmar by account
account : outlet/toko turunan dari distributor MT
| Area | channel | distributor | account
| JATIM | MT | UDN-JATIM | INDOMARET |  | HENRY
|  |  |  | INDOGROSIR |  | LAURENCE
SAT
| JATENG | MT | UDN-JATIM | ABC |  | HENRY
INDOMERIT
|  |  |  | ALFAMERIT |  | LAURENCE
detail close proposal
pengajuan proposal yang akan di close
admin area pilih satu-satu
|  | admin area | admin HO | manager HO | fpm
|  | select satu-satu | (sesuai channel) | (sesuai channel) | all channel
|  |  | select all | select all | select all
| Tambahan | Filter datanya
Syarat : | 1. semua proposal bisa di close
2. Area sama
3. Bisa beda Distributor
| Area | Distributor | No Proposal | Nama Program (deskripsi program) | Channel | From To | Projected Cost | Ending Balance | Tick
| JATENG | UNIRAMA DUTA NIAGA - JATENG | PBS-2017 | tes | GT |  | 25000000 | 21975000
| JATENG | CV. SURYA PERKASA | PBS02 | tes2 | MT |  | 10000000 | 0
Catatan : | Pada saat add proposal, hanya tampil list proposal yg belum di closed
Simulasi
| Proposal a | 10 Juta | Claim | 15 Juta
| Add Proposal | 7 Juta | Claim | ? | Nilai add proposal sesuai kekurangannya dan add proposal apakah boleh kembali ke budget
tambahan : no proposal
ada no CL
saat ini proposal list ini tidak bisa print ke excel
no.proposal
description proposal
No.proposal
program name
channel
periode
from to
ending balance