## ISSUE TGL 5 MARET
SIT - A&P Manual (Selmar)
No | Process/Function | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks |  | status | due date
1 | Budget |  |  | 2024-02-15 | Transfer budget antar channel | Transaksi | High | Open | oleh Finplan tidak ada Approval matrix | CFO instruction, proses budget di lakukan finplan | 80% | 2024-03-18
2 | Surat Program |  |  | 2024-02-29 | Bisa melakukan copy paste image langsung ke surat (tanpa save dulu) | Transaksi | Low | Open
3 | Surat Program |  |  | 2024-02-29 | Tulisan akhir pd surat program ada yg di hide, kemudian muncul setelah final approve ada dibawah tulisan akhir surat "Demikian surat ini kami sampaikan." | Transaksi | Low | Open | dikembalikan seperti awal | ok
4 | Claim |  |  | 2024-02-29 | Create claim, pilihan yang di show proposal (saat ini No.surat Prog & Deskripsi sp) | Transaksi | Midle | Open |  | tambah data : no proposal
5 | Claim |  |  | 2024-02-29 | Ada nomor CL pada claim list | Report | Midle | Open | bisa juga dalam report | ok
6 | List |  |  | 2024-02-29 | Semua List data pada screeen list bisa di export ke excel | Report | Midle | Open | atau dibuatkan report | dibuatkan di report (termasuk export data) | drop (diganti report)
7 | Proposal |  |  | 2024-03-05 | Ketika upload file lebih dari 2MB tidak ada message error | Transaksi | Midle | Open | harus ada message error | ok
8 | Proposal |  |  | 2024-03-05 | Close proposal dibuatkan menu, dibuat otorisasi | Transaksi | High | Open | oleh Finplan tidak ada Approval matrix | dilakukan oleh finplan
9 | Budgeet |  |  | 2024-03-05 | Ada total nilai per kolom di screen budgeet | Transaksi | Low | Open |  | tidak perlu
10 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Menu program diganti jadi surat (jgn program aja) | Transaksi | Low | Open |  | ok
11 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Default bulan pada tanggal surat program gunakan tanggal indonesia | Transaksi | Low | Open |  | ok
12 | Surat Program |  |  | 2024-03-05 | Create surat program : screen ketika pilih proposal bisa diketahui status proposalnya ==> ada kolom flag/ceklist sudah ada surat program, no proposal, deskripsi program, channel, periode proposal, balance | Transaksi | Midle | Open | tidak ada cek/flag proposal tambahan (N/A) | tidak ada cek/flag proposal tambahan (N/A) |  | 2024-03-18
13 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Due date, otomatis 30 hari dari tanggal input claim | Transaksi | Low | Open | saat ini isi manual | ok
14 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Create claim : screen ketika pilih proposal bisa diketahui status proposalnya ==> ditambah informasi : no proposal, desk, channel, periode proposal, ending balance | Transaksi | Midle | Open | ditambahkan info data proposal no proposal, desk, channel, periode proposal, ending balance | tidak bisa menghilangkan surat program (N/A) |  | 2024-03-18
15 | User ID |  |  | 2024-03-07 | User id hanya bisa dipake di satu device | Transaksi | Midle | Open | jika ada 2 yang masuk bersamaan harus kick salah satu ( seperti di SAP ) - tidak bisa simultan | ok
16 | CL |  |  | 2024-03-07 | CL disetting header and footer sama ketika diprint | Master Data | Low | Open |  | ok
17 | Title |  |  | 2024-03-07 | Untuk kata-kata release bisa kah diganti menjadi approval | Transaksi | Low | Open | karena kata-kata release ini agak membingungkan ya | ok
18 | Claim |  |  | 2024-03-05 | Make sure 1 claim bisa beberapa proposal | Transaksi | Midle | Open

## 15 MARET REPORT
SIT - A&P Manual (Selmar)
15 & 16 Februari 2024
No | Process/Function | Raised By | Position | Raised Date | Issue Description | Category | Priority | Status | Remarks |  | status | due date
1 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk UPPING PRICE Summary | Report | High | Open | Report template attached |  | refer ke high priority
2 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk UPPING PRICE Details | Transaksi | High | Open | Report template attached | CFO instruction, proses budget di lakukan finplan | 80% | 2024-03-18
3 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk Proposal | Transaksi | High | Open | Report template attached
4 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk Proposal-Claim | Transaksi | High | Open | Report template attached
5 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk Claim | Transaksi | High | Open | Report template attached
6 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk CL | Transaksi | High | Open | Report template attached
7 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk Monthly budget by channel | Transaksi | High | Open | Report template attached
8 | REPORT |  |  | 2024-03-05 | Report untuk Historical Transfer | Transaksi | High | Open | Report template attached

## screen issue (hidden)
[7 empty] | checklist | no.proposal | nama program (deksprop) | channel | periode program |  | balance
[11 empty] | from | to
tanda/flag sudah ada suart program
search field
1 proposal bisa lebih banyak surat program
[14 empty] | no.proposal | nama program (deksprop) | channel | periode program |  | ending balance
[17 empty] | from | to
selmar by account
account : outlet/toko turunan dari distributor MT
| Area | channel | distributor | account
| JATIM | MT | UDN-JATIM | INDOMARET |  | HENRY
|  |  |  | INDOGROSIR |  | LAURENCE
SAT
| JATENG | MT | UDN-JATIM | ABC |  | HENRY
INDOMERIT
|  |  |  | ALFAMERIT |  | LAURENCE
detail close proposal
pengajuan proposal yang akan di close
admin area pilih satu-satu
|  | admin area | admin HO | manager HO | fpm
|  | select satu-satu | (sesuai channel) | (sesuai channel) | all channel
|  |  | select all | select all | select all
| Tambahan | Filter datanya
Syarat : | 1. semua proposal bisa di close
2. Area sama
3. Bisa beda Distributor
| Area | Distributor | No Proposal | Nama Program (deskripsi program) | Channel | From To | Projected Cost | Ending Balance | Tick
| JATENG | UNIRAMA DUTA NIAGA - JATENG | PBS-2017 | tes | GT |  | 25000000 | 21975000
| JATENG | CV. SURYA PERKASA | PBS02 | tes2 | MT |  | 10000000 | 0
Catatan : | Pada saat add proposal, hanya tampil list proposal yg belum di closed
Simulasi
| Proposal a | 10 Juta | Claim | 15 Juta
| Add Proposal | 7 Juta | Claim | ? | Nilai add proposal sesuai kekurangannya dan add proposal apakah boleh kembali ke budget
tambahan : no proposal
ada no CL
saat ini proposal list ini tidak bisa print ke excel
no.proposal
description proposal
No.proposal
program name
channel
periode
from to
ending balance